NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea"

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale. | Principalii indicatori tehnico economici ai obiectivului au fost aprobati prin HG nr. 86/2011 în cadrul programului de Reabilitare a 10 Poduri importante/strategice în zona Dobrogea. În vederea realizării acestor obiective, în data de 07.12.2005 a fost semnat Acordul de Împrumut nr. 33.391 dintre România si Banca Europeană de Reconstrucţie și Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a Variantei de Ocolire a Municipiului Constanța, ratificat prin Legea 210/2006. În cadrul acestui Acord de Împrumut este inclus și ,,Proiectul Reabilitarea podului de pe DN 39, km 8+988 la Agigea". Procedura de achiziție pentru acest contract s-a derulat în conformitate cu Ghidul Băncii finanțatoare BERD. Ordinul de Începere a fost dat în data de 02 februarie 2011 în baza Autorizației de Construire cu nr. 2/2291/21.01.2011. Podul peste Canalul Dunăre-Marea Neagră amplasat pe DN 39 km 8+988 la Agigea are lungimea suprastructurii de 269,50 m, alcătuita din patru deschideri și este compusă din două pățti distincte: - O structură hobanată care acoperă trei deschideri de 44 m, 40,50 m și 162 m. - O structură independentă spre Mangalia, având lungimea de 23 m care asigura traversarea DN 39 peste drumul de pe malul drept al canalului. Calea pe pod are partea carosabilă de 14,80 m (patru benzi de circulație), două trotuare pietonale având fiecare lațimea utilă de câte 1,50 m și două spații de căte 1,30 m lățime între partea carosabilă și trotuare pentru prinderea hobanelor în tablier. Astfel lățimea totală a suprastructurii este de 20,90 m pe structura hobanată și de 17,80 m pe structura independentă. Ca schemă statică, suțtinerea tablierului podului prin intermediul sistemului de hobanaj este realizată în 5 puncte prin intermediul a 5 tipuri de hobane dispuse în doăa planuri amonte - aval (respectiv pe ambele părți ale tablierului) astfel cele 5 hobane sunt perechi. Același sistem este aplicat și în cazul hobanelor provizorii. Hobanele au alcătuiri diferite. Înălțimea elevației pilonului de susținere a hobanelor este de 78,50 m Podul a fost executat în perioada anilor '80, fiind dat în folosință pe data de 6 mai 1983. Podul a suferit o serie de degradări în cei aproape 30 de ani de existență și peste 28 de ani de exploatare sub trafic intens, astfel procedânndu-se la includerea lui într-un program de reabilitarea. Soluția inițial proiectată a podului - Executarea de lucrări de protecţie şi reparaţii locale cu utilizarea mortarelor speciale; - Sablarea suprafeţelor expuse a betoanelor din elevaţii şi realizarea protecţiei anticorozive a betoanelor şi îmbunătăţirea aspectului estetic al lucrării ţinând cont de mediul marin foarte agresiv din zonă; - Revopsirea tablierelor metalice; - Indepărtarea tunderului provenit din laminare de pe zonele unde acesta nu a fost îndepărtat la execuţie deoarece favorizează fenomenele de ruginire; - Controlarea fasciculelor din alcătuirea hobanelor şi înlocuirea acelor fascicule care nu prezintă siguranţă; – întreținerea cablurilor de susținere –inspectare și curățare a cablurilor de susținere - Revizuirea rostului de dilatare de pe pilele culei; - Refacerea completă a stratelor căii inclusiv a hidroizolaţiei de pe pod; - Înlocuirea parapetului direcţional cu parapet direcţional de tip foarte greu; - Repararea şi revopsirea parapetului pietonal; Pentru reabilitarea acestui pod a fost elaborată şi aprobată, în faza S.F, Documentaţia Tehnico-Economică, în baza expertizei realizate în anul 2008. Determinarea stării podurilor au fost efectuate preliminar și prin inspectarea vizuală a fiecărei structuri în vederea descoperirii și luării în considerare a tuturor defectelor existente. În această expertiză tehnică, expertul constată că fasciculele din hobane prezintă semne de ruginire şi recomandă revizuirea fasciculelor din hobane. Informații privind derularea obiectivului: În timpul implementării proiectului, în luna iulie 2011, Antreprenorul a efectuat o inspecţie detaliată în conformitate cu condițiile de contract - Inspecţia cablurilor de ancorare protejate cu film de polietilenă", inclus în secţiunea - întreţinere hobane". Inspecţia detaliată a relevat faptul că anumite componente ale hobanelor sunt afectate de coroziune si exista un proces de degradare în curs de desfăşurare. A fost demarat un program de monitorizare bazat pe această concluzie, constând în inspecţii săptămânale şi identificarea cablurilor deteriorate ce compun hobanele. Întrucât situaţia de degradare și rupere a firelor de sârmă din interiorul hobanelor evolua rapid într-un mod accelerat de 2-3 fire deteriorate pe săptămână, începand cu luna iulie 2011, la 11 fire deteriorate pe săptămână în luna decembrie 2011, Consultantul a solicitat să se facă o expertiză sau un Raport de Specialitate întocmit de un expert în poduri hobanate angajat în condițiile impuse de contractul de consultanță la secțiunea ‚’’Short term expert’’, în vederea stabilirii gradului de degradare a hobanelor și a măsurilor ce trebuiesc luate în vederea remedierii acestor degradări. În data de 20.01.2012 Consultantul Louis Berger a înaintat către CNADNR Raportul de Expertiză Final asupra stării hobanelor întocmit de către Expertul Independent Victor POPA, în care se indica necesitatea ,,înlocuirii sistemului de hobane a podului’’. Expertul considerând că pentru protecția sârmelor din SBP componente ale fasciculelor hobanelor s-a prevăzut introducerea fiecarui fascicul în teci metalice, iar la o perioadă de aproximativ 7 ani sârmele să fie unse, în expertiza se menționează faptul că ultima acțiune de acest gen a fost efectuă în anul 1992; Lipsa ungerii sârmelor pe o perioada de 20 de ani , precum și infiltrarea apei la unele fascicule au condus la apariția coroziunii și la ruperea succesiva a unui număr impresionant de sârme SBP; - În data de 06.06.2012 Constructorul a inaintat către CNADNR expertiza întocmită de către VCE (Vienna Consulting Engineering) în care se indică faptul că podul se află într-o stare critică și că acesta poate intra în colaps în orice moment, recomandările fiind următoarele: - înlocuirea de urgență a sistemului de hobane a podului - limitarea traficului rutier la 16 tone - În 02.07.2012 a fost întocmită Expertiza Tehnică efectuată de către firma Amman & Whithney, în care se indică faptul că ,,înlocuirea hobanelor ar trebui considerate o problemă urgentă’’. |
| --- | --- |
|  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Schimbări preconizate, | Ca urmare a acestor constatări Având în vedere concluziile expertizelor tehnice care indicau o iminentă stare de colaps a podului și avertizări ce atrag atenția asupra necesității înlocuirii hobanelor alcătuite din cabluri din sârme paralele din SBP cu hobane alcătuite din toroane, cu calități superioare ale oțelului și cu protecție din materiale performante și de asemenea, până la înlocuirea acestor hobane expertizele cer să se ia măsuri pentru punerea în siguranța a podului ținând cont de starea de degradare a cablurilor se prevăd următoarele măsuri față de soluțiile inițiale : -Etapa I – Punerea în siguranță a podului - montare de hobane provizorii - hobanele suplimentare la hobanele C 1 (stânga, dreapta) alcătuite din cate 31 toroane cu grosimea de 0,6”, autoprotejat - hobanele suplimentare la hobanele C 2 (stânga, dreapta) și C 3 (stânga, dreapta) alcătuitre din căte 13 toroane cu grosimea de 0,6”, autoprotejat - hobanele suplimentare la hobanele C 5 (stânga, dreapta) alcătuite din căte 27 de toroane cu grosimea de 0,6”, autoprotejat. Ancorajele toroanelor sunt de tip metalic, corespunzător fiecarui tip de hobană, suplimentară, ancorajul de tip activ, fiind prevăzut la capătul superior al hobanei, iar cel de tip pasiv la capătul inferior al hobanei. Dispozitivele de ancorare a hobanelor suplimentare de suprastructura podului se aduc în amplasament pe platforme plutitoare și se prind de tălpile inferioare ale grinzilor principale cu buloane. După montarea hobanelor suplimentare, urmează punerea sub tensiune a acestora. Etapa II– Înlocuirea hobanelor existente ale podului, soluția cablu cu cablu Soluție ce se constituie în princial din : - demontarea hobanelor existente (după retensionarea hobanelor provizorii). Compensarea sporurilor de încarcare se va realiza prin retensionarea hobanelor provizorii în etape premergătoare demontării hobanelor existente. - montarea hobanelor noi; Noile hobane sunt alcătuite dintr-un sistem de cabluri cu distribuție identică cu cea a fasciculelor inițiale. Fiecare cablu este compus din toroane cu diametrul de 15,7 mm, cu rezistență la rupere de 1860N/mm2, ce sunt introduse în interiorul unei teci extrudate de polietilenă de înaltă densitate (PEHD). Toroanele sunt de tip EN 10138 -3-Y1860S7-15.7-F1-C1, alcătuite din căte șapte fire împletite, galvanizate, protejate împotriva coroziunii. Hobanele A1 și A10 au în componență cabluri alcătuite din căte 12 toroane, toate celelalte hobane având cablele compuse din căte 7 toroane. Grupurile de cabluri din alcătuirea fiecarui hoban se vor rigidiza prin intermediul unor prinderi speciale, montate la aproximativ 5 m distanță, ale căror detalii se vor definitiva în funcție de furnizorul de hobane. Fiecare cablu este acoperit la exterior de o manta din polietilenă de înaltă densitate. Teaca exterioară contribuie la aspectul arhitectural al podului și asigură stabilitatea aerodinamică datorită profilului exterior. Cele două capete ale fiecarui cablu se fixează pe structură prin intermediul ancorajelor de tip activ pe pilon și de tip pasiv pe tablier. Ancorajele sunt proiectate pentru a permite fixarea în mod individual pentru fiecare toron prin mijloace reversibile. Fiecare cablu are prevăzut un deviator (sistem de ghidare), pentru preluarea eventualelor abateri unghiulare, amplasat la ieșirea din pilon. - demontarea hobanelor provizorii. Dupa tensionarea noilor hobane la valorile prevăzute în proiect, se realizează demontarea hobanelor provizorii și dispozitivelor metalice de ancorare de pe pilon (colier) și de la intradosul tablierului. - se demontează schelele atașate de colierul metalic, amonte și aval, utilizate la montajul hobanelor provizorii. Astfel se eliberează prinderile ce servesc la montarea compensatorilor de greutate; - se montează compensatorii de greutate pe colierul metalic, amonte și aval; - se demontează dispozitivul de ancorare al hobanelor provizorii de pe pilon cu ajutorul a două macarale pe pneuri cu capacitate de 500 t, după asigurarea celor două piese componente și desfacerea suruburilor de înaltă rezistență. Dispozitivele de ancorare de la intradosul tablierului se asigură cu troliu, după care se desfac îmbinarile cu suruburi și apoi se coboară piesele cu ajutorul troliului, pe platforme plutitoare. Utilaje suplimentare necesare: Macara turn “ Flat top” 40 tone; Telehandler cu nacela si cirlig brat 32 metri; Nacela de macara; Diverse vinciuri si palane; Ciocane pneumatice; Motocompresor; Generatoare electrice 35 – 80 kVA; Carucior și cale. Lucrările inițiale de reabilitare au fost sistate în data de 10 IULIE 2012, până în momentul punerii în siguranță a podului și înlocuirea hobanelor. Stadiul fizic al contractului inițial de reabilitare la data de 15 iulie 2012 este în procent de 58,3 %. Deoarece calea pe pod nu avea pantă transversală care să asigure scurgerea apelor, s-a prevăzut în cadrul proiectului relizarea unui beton de pantă. Proiect de urmĂrire specialĂ Necesitatea instituirii urmăririi speciale Urmare a acestor constatări, s-a luat măsura ca săptamânal consultantul și antreprenorul să verifice hobanele – cablu cu cablu – și să întocmeasca fișe de urmărire a situației sârmelor din SBP nefuncționale, pentru a vedea evoluția în timp a acestui gen de degradare. De asemenea, Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul Județean în Construcții Constanța prin procesul verbal de inspecție indică că pe baza unei expertize tehnice actualizate la zi să se stabilească dacă este cazul să se institue urmărirea speciala. În cadrul proiectului de urmărire s-a constatat ca în perioada septembrie 2011- iunie 2012 firele rupte au evoluat de la circa 80 până la 644 de fire. Ruperile s-au produs diferențiat pe fiecare hobană. Numărul total de fire este de 7.680. Urmărirea specială are ca obiectiv specific : ## - Stabilirea firelor rupte din hobane ## - Măsurarea deformației podului descărcat ## - Determinarea sectțiunilor active ale fasciculelor - Măsurarea eforturilor în tablier cu ajutorul mărcilor tensomentrice ## - Determinarea stării de eforturi în structură - Supravegherea stării de eforturi și deformații în structură având în vedere că firele ce alcătuiesc hobanele se rup. - Se urmărește stabilirea unor nivele de avertizare de la care să se introducă restricții de circulație pentru anumite categorii de autovehicule astfel încât să se evite colapsul structurii. - Construirea modelului de calcul pe baza informațiilor disponibile și a măsuratorilor topografice - Stabilirea convoiului admis să circula pe pod - Analiza în timp a comportării podului Prin prezentul act normativ se propune mofidicarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea", prin înlocuirea acesteia cu anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului. Facem precizarea că finanțarea obiectivului de investiții se va face din Acordul de Ȋmprumut BERD nr. 33.391, (credit rambursabil), semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 07.12.2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006 și de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |
| 3. Alte informaţii | Nu este cazul. |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Implementarea acestui proiect de hotărâre va avea impact pozitiv asupra: - mentinerii traficului rutier pe pod in condiții de siguranță și fluență - volumului producţiei de materiale de construcţii, - comerţului cu materiale de construcţii - serviciilor de transport; - ratei de ocupare a forţei de muncă; - turismului; |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 3. Impactul social | Prezentul act normativ are ca scop implementarea unuia din proiectele de îmbunătăţire şi dezvoltare a infrastructurii de transporturi de interes naţional. |
| 4. Impactul asupra mediului | Lucrările proiectate au o influenţă benefică asupra calităţii mediului prin reducerea poluării fonice, reducerea volumului de praf antrenat precum şi a noxelor eliminate de mijloacele de transport. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei –

| Indicatori | Anul curent |  | Următorii 4 ani |  |  | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit; b) bugetele locale: (i) impozit pe profit; c)bugetul asigurărilor sociale de stat: (i)contribuţii de asigurări. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; b) bugetele locale: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii; c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) bugetul de stat; b) bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7.Alte informaţii | Finantarea obiectivului de investiții se va face din împrumutul 33.391 acodat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ. | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor. . |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu are o legătură directă cu autorităţile administraţiei publice locale. Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea lucrărilor de intervenţie supuse spre aprobare a fost avizată de autorităţile publice interesate. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul de act normativ nu este supus consultărilor comisiilor interministeriale. Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea lucrării de intervenţii supusă spre aprobare a fost avizată de: - CTE - CNADNR - SA cu avizul nr. 4478/19.06.2015 - CTE - MT cu avizul nr. 47/56/04.08.2015 - Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional cu avizul nr. 14/12.08.2015 |
| 5. Informaţii privind avizarea de către a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)Consiliul Economic şi Social d)Consiliul Concurenţei e)Curtea de Conturi | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | # Proiectul prezentului act normativ a fost îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | # Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alăturat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea", care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

##### IULIAN GHIOCEL MATACHE

##### AVIZĂM FAVORABIL:

- MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

- SEVIL SHHAIDEH

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

SECRETAR DE STAT

MARIUS HUMELNICU

SECRETAR GENERAL

MIRCEA JORJ

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR

ANIȘOARA CORNILĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

PETRE NEACȘA

DIRECȚIA INVESTIȚII, INFRASTRUCTURĂ

ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE

DIRECTOR

MARIANA IONIȚĂ

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI

DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.

DIRECTOR GENERAL

Ing. NARCIS ȘTEFAN NEAGA